## 목록
연차별개발목표및내용
연구과제수행일정
평가방법

## (1)무엇을
다중기기접속지원 | 자료관리 | 회의관리 | 모델관리
| 자료업로드 | 회의진행 | 모델불러오기
| 자료변환(Asset) | 회의내용기록및공유 | 모델제어
| AI자료검색 | 회의의견반영기능
| 썸네일검색 | 텍스트및음성채팅 | 사출유동해석
| 일반검색 | 화상회의 | 금형설계 | 설계툴박스??
| 자료서버의구축 | 아바타 | 유동해석방법
XR기반 실시간 온택트
금형 스마트 다중 협업 플랫폼
XR과 AI 비전 기술을 활용한 가상의 협업 공간에서
관계자들이 실시간으로 동시에 금형의 설계, 수정 등의 협업을 수행할 수 있는 서비스 플랫폼 구축

## (1)무엇을 (2)
Shrink Sphere Method를 통한 성형품의 형상을 인지하며, 유동거리는 Dijkstra algorithm을 적용하여 수지 주입구에서 떨어진 거리를 제품의 두께 비(L/t)로 빠르게 계산하고 결과를 다중 협업 플랫폼에 가시화
01
금형 모델링 CAD 데이터를 Asset 자동 변환 모듈
플랫폼을 통해 논의된 결과(정보 및 데이타)를 이용하여 3D CAD내에서 유동시스템을 쉽고 빠르게 설계하여 3D 모델로 완성하는 기술
경험치에 근거한 설계가 아닌, 성형해석 결과를 반영함으로써, 금형 개발 과정에서 반복된 수정을 줄여 비용을 절감하고 납기 단축
AI 기반 실시간 성형 해석 모듈
02
제품 형상의 빈공간인 캐비티내로 플라스틱 수지가 주입되어 충진되도록 해주는 부품이나 형상부 일체로 게이트, 런너, 스프루로 구성
유동시스템 설계는 설계 초기 단계로 위치, 형상, 개수 등의 유동 설계구조에 따라 전체 금형 구조(조립도)가 결정되며 특히, 게이트의 위치와 수량, 사이즈는 제품의 성형 품질을 직접적으로 좌우하는 결정적 설계 요소
유동 시스템 자동 설계 모듈
03
AI 기반의 사용자 업로드 금형 데이터의 검색을 통한 유사 데이터 추천 시스템
AI 기반 Feature 추출 등을 활용하여 사용자가 업로드한 금형 데이터에서 추출된 Feature들을 기반으로, 다중 협업솔루션의 금형 데이터 DB에서 가장 유사한 데이터를 추천
AI 데이터 마이닝 모듈
04
Interface
금형설계
설계 시뮬레이션
금형제작품
시뮬레이션 결과 피드백 통보
DATA
DATA
DATA
DATA
CAD 설계정보
3D 모델정보
AI 결과 정보
발주자
금형 설계자
시뮬레이션
설계자
시스템 관리자
프로세서
통합 DB
WAS
Server
( 분석화, 동적 연동 )
AR 프로세서
VR 프로세서
가상공간 협업 툴 프로세서
다중접속
프로세서
AI 인식 프로세서
아바타 생성
프로세서
CAD 설계 정보
3D 금형모델 정보
시뮬레이션 정보
AI 결과 검색 정보
AI 검색 정보
아바타 데이터
동기화 정보

## (2)만들내용
자료관리시스템
자료등록
자료변환
자료권한
자료검색
협업시스템

## 년차별개발내용 (2) 셀빅
1차년도 | •AI 기반 금형 형상 인식 기술 개발
금형 리소스 기반 AI 딥러닝 모델 사전 효용성 검증 및 테스트
-금형 리소스기반 AI 딥러닝 모델 개발을 위하여 딥러닝 모델에 사용될 Input / Output을 명확히 하고, 금형 DB 카테고리 정리 수행
-금형 데이터의 Mesh를 기반으로 AI 딥러닝 모델을 할 수 있는 사전 데이터 및 준비 수행
-Mesh 기반 특성값 추출을 통해 금형 DB에 각 데이터의 특성 값을 저장
•CAD 데이터 실시간 엔진 변환 기술 개발
CAD 데이터를 실시간 엔진 플랫폼 맞춤 데이터 최적화 테스트.
-일반적으로 실시간 렌더링에 알맞지 않은 대용량 CAD 데이터를 실시간 엔진 플랫폼에 맞춘 데이터로 파일을 변환하여 Import
-금형 데이터의 특성상 사용자가 볼 수 없는 지점에도 구조물이나 부품들이 있을 수 있기 때문에, 외곽부품들과 중요 Product 영역만을 가시화하여 모델 최적화
-전체 금형 3D 모델링 데이터에서 제품(Product), Core, Cavity, Stationary plate, Main runner 각 파츠 부품별 분류 간소화, 세분화 인터페이스 기준 설정.
•쾌속사출성형(시뮬레이션) 결과 연동
쾌속사출성형 (시뮬레이션) Unity 엔진 연동 BMT(벤치마크 테스트)
-쾌속사출성형 솔루션의 원활한 포팅을 위하여 다중 협업 솔루션의 기반 프레임워크인 Unity Framework에 포팅 여부 및 문제점을 확인
-쾌속사출성형의 시뮬레이션 및 데이터 처리를 비동기화 하여 Unity Framework에 영향을 주지 않도록 설계
금형산업에 특화된 UI/UX 레이아웃 가진 저작툴 기획
•XR 공간에 협업을 위한 UI/UX 저작툴 설계
금형산업에 특화된 UI/UX 레이아웃 가진 저작툴 기획
•PC / 모바일 / VR / MR 다중 협업 통합 솔루션 설계
XR(VR,MR) 등 멀티플랫폼 연동 인터페이스 컨셉 설계.
인터페이스가 상이한 PC/모바일/VR/MR 협업 통합 솔루션 기획.
2차년도 | •AI 기반 금형의 형상인식 기술 개발
•AI 기반 금형 유사 데이터 추첨 시스템
•XR 금형 협업 멀티 서버 개발
•금형 3D CAD Assembly 데이터 Unity 데이터 변환 기술설계 및 개발
•쾌속사출성형(시뮬레이션) 결과 인터페이스 연동
•VR, MR 등 멀티플랫폼 연동 인터페이스
•PC / 모바일 / VR / MR 다중 협업 통합 솔루션 개발

## 년차별개발내용 (3) 나머지
브이엠테크 | 1차년도 | •사출물의 금형 설계 검증을 위한 쾌속사출성형 알고리즘 및 가시화 기술 개발
-사출물 형상 읽기 (STL format), 기하학적 정보 제공 및 가시화 기능 개발
-메쉬 재생성 기능 개발
-두께 계산 알고리즘 개발 및 가시화 기능 개발
-주입구 설정 기능 개발
-유동 패턴 계산 알고리즘 개발
-다중협업 솔루션과의 가시화(제품 두께) 연계기술 개발
| 2차년도 | •사출물의 금형 설계 검증을 위한 쾌속 사출성형 알고리즘 및 가시화 기술 개발
-유동패턴 결과 가시화 기능 개발
-형체력 계산 알고리즘 개발 및 가시화 기능 개발
-두께 계산 알고리즘의 계산속도 및 적중률 향상
-유동 패턴 계산 알고리즘의 계산속도 및 적중률 향상
-메쉬 재생성 기능 속도향상을 위한 병렬화 적용
-다중협업 솔루션과의 통합 연계기술 개발
캐디언스시스템 | 1차년도 | •금형 유동시스템 설계 자동화 원천 기술 개발
-게이트 자동 설계 알고리즘
-게이트 Proto 타입 개발
| 2차년도 | •금형 유동시스템 설계 자동화 프로그램 개발
-게이트 자동 설계 3D 생성
-런너 자동 설계 3D 생성
-스프루 자동 설계 3D 생성
•몰드베이스 설계 자동화 프로그램 개발
한국생산기술연구원 | 1차년도 | •실감형 플랫폼을 위한 부품 표준 분류 및 프로토콜 개발
•AI 기반 데이터 마이닝을 위한 학습 DB 구축
•XR 플랫폼 연계 BMT 금형 기초 설계
| 2차년도 | •실감형 플랫폼을 위한 부품 표준 분류 및 프로토콜 고도화
•AI 기반 데이터 마이닝을 위한 학습 DB 고도화
•금형 협업설계 프로세스 확립 및 협업 툴 개발
•XR 플랫폼 연계 BMT 금형 제작 / 실증
수요기관 : SPL | 1차년도 | •협업 플랫폼 현장 적용을 위한 문제점 및 요구사항 분석
| 2차년도 | •XR 플랫폼 현장 적용 및 실증 진행
신차개발 양산금형 선정하여 플랫폼 활용 성능 검증
양산 금형 개발공정 분석
-금형 설계 효율성 및 금형 수정 횟수 / 비용에 대한 분석 진행
-플랫폼 활용 디바이스 구축을 통한 작업자의 업무 효율성 분석
•XR 플랫폼 적용을 위한 H / W 구축
설계 및 엣지 디바이스 구축을 통한 업무 제약성 제거
금형제작 밸류체인 적용을 위한 H/W 구축

## 연구과제수행일정
1차년도 | 요구사항 정의
개발분석 및 계획
데이터 구조 및 인터페이스 구조설계
PC 다중 협업솔루션 설계
VR 다중 협업솔루션 설계
MR 다중 협업솔루션 설계
가상 공간에 협업을 위한 저작툴 설계
해석 알고리즘 및 가시화 기능 개발
해석 결과에 대한 성능 및 실행 평가
AI 기반 금형 형상 인식 기술 사전 연구
CAD 데이터 실시간 변환 기술 테스트
설계 모듈 관련 데이터 구축(소스모델)
유동시스템 설계 모듈 알고리즘 설계
유동시스템 Proto 프로그래밍
유동시스템 설계 모듈 테스트/평가
2차년도 | 계획 수립 및 자료조사
PC 다중 협업솔루션 개발
VR 다중 협업솔루션 개발
MR 다중 협업솔루션 개발
가상 공간에 협업을 위한 저작툴 개발
AI 기반 형상인식 설계
AI 기반 형상인식 개발
AI 기반 검색엔진 설계
AI 기반 검색엔진 개발
금형 3D CAD Assembly 데이터 Unity 데이타 변환 설계
금형 3D CAD Assembly 데이터 Unity 데이타 변환 개발
쾌속사출성형 (시뮬레이션) 결과 인터페이스 적용
XR 다중서버 개발 및 통합서버 구축
유동패턴 해석 정밀도 및 속도 향상
성형압력 계산 알고리즘 개발 및 기능 구현
사출압 계산 알고리즘 개발 및 기능 구현
수지 D/B 구축 및 GUI 구현
설계 모듈 관련 데이터 구축(타입별 소스모델)
유동시스템 설계 모듈 알고리즘 및 화면 설계
유동시스템 프로그램 개발
해석/설계 모듈 인터페이스 개발 및 적용
플랫폼 실증 계획 수립 및 테스트

## 정량목표평가방법
평가항목 | 평가방법
1. CAD→unity파일 변환속도 (20Mb 기준) | 금형 CAD Assembly 파일(20Mb 이상)을 XR 증강현실에서 동시 구동 및 협업 설계를 위한 유니티 파일로 자동 변환시키는 속도를 평가
2. 협업 툴 이벤트 전달속도 | 협업 툴 기반에서 사용자들간의 이벤트를 전달했을 때 다른 사용자에게 도달하는 시간 평가
3. 협업툴 서비스 성능 | 제공되는 협업 툴 서비스의 성능확인. 서비스를 실행하여 초당 화면이 그려지는 수를 체크하여 평가
4. 동시 협업 참여인원 수 | MR 실감 콘텐츠 서비스 활용하여 동시에 협업에 참여하여 활동을 하는 인원수를 평가
5. AI 형상인식 속도 | 콘텐츠 데이터에 대하여 인공지능을 기반으로 형상을 인식하여 결과값 나오는 속도를 평가
6. 기하학적 정보 두께 예측 오차 | 샘플 5종 선정하여 CAD SW 제공 또는 측정 정보와 비교 (체적, 표면적, 투영면적, 두께, 두께는 10 point 이상 측정) ※ 두께 계산 오차 = (CAD 측정 두께 – 과제에서 수행한 솔버에서 계산된 두께) / CAD 측정 두께
7. 솔버 계산시간 | 요소 개수 50만개 수준의 샘플을 선정하여 계산시간을 측정함. (멀티스레드 4개 이상 병렬화 기법 적용, CPU 3.5GHz 이상) ※ 개발 전/후의 Solver에서 두께 및 유동패턴 계산 속도를 측정하여 비교함.
8. 유동패턴 적중율 | 샘플 5종을 선정하여 3차원 사출성형 해석 SW(MAPS-3D) 결과와 비교 (절점에서의 충전율 상대오차 산출 및 비교) ※ 유동 패턴 적중률 = * A : CAE에서 계산된 각 절점의 충전율, * B : 과제에서 수행한 솔버에서 계산된 각 절점의 충전율)
종류 | 형태 | 개발 전 자동화율(%) | 1차년도 자동화율(%) | 2차년도 자동화율(%)
게이트 | 핀타입 | 10~50 | 60 | 90
| 사이드타입 |  | - | 90
| 터널타입 |  | - | 90
런너 | 원형타입 |  | - | 90
| 사다리꼴타입 |  | - | 90
| U형타입 |  | - | 90
스프루 | 스프루 |  | - | 95
평균 |  | 10~50 | 60 | 92
비고 |  | 사용자설계 | 핀형 게이트, Proto 개발 적용 | 유동시스템 자동화 개발 적용