## 목록
연차별개발목표및내용
연구과제수행일정
평가방법

## 년차별개발내용
전체 | 1차년도 | •XR 금형 다중 협업 솔루션 설계, 기획
•알고리즘 및 원천 기술 프로토타입 개발
| 2차년도 | •AI 기반 형상 인식 기술, 금형 유동 시스템 자동화 프로그램 완료
•XR 금형 다중 협업 플랫폼 적용을 위한 H/W 구축 및 실증 진행
셀빅 | 1차년도 | •AI 기반 금형 형상 인식 기술 개발
•CAD 데이터 실시간 엔진 변환 기술 개발
•쾌속사출성형(시뮬레이션) 결과 연동
•XR 공간에 협업을 위한 UI/UX 저작툴 설계
•PC / 모바일 / VR / MR 다중 협업 통합 솔루션 설계
| 2차년도 | •AI 기반 금형의 형상인식 기술 개발
•AI 기반 금형 유사 데이터 추첨 시스템
•XR 금형 협업 멀티 서버 개발
•금형 3D CAD Assembly 데이터 Unity 데이터 변환 기술설계 및 개발
•쾌속사출성형(시뮬레이션) 결과 인터페이스 연동
•VR, MR 등 멀티플랫폼 연동 인터페이스
•PC / 모바일 / VR / MR 다중 협업 통합 솔루션 개발
브이엠테크 | 1차년도 | •사출물의 금형 설계 검증을 위한 쾌속사출성형 알고리즘 및 가시화 기술 개발
-사출물 형상 읽기 (STL format), 기하학적 정보 제공 및 가시화 기능 개발
-메쉬 재생성 기능 개발
-두께 계산 알고리즘 개발 및 가시화 기능 개발
-주입구 설정 기능 개발
-유동 패턴 계산 알고리즘 개발
-다중협업 솔루션과의 가시화(제품 두께) 연계기술 개발
| 2차년도 | •사출물의 금형 설계 검증을 위한 쾌속 사출성형 알고리즘 및 가시화 기술 개발
-유동패턴 결과 가시화 기능 개발
-형체력 계산 알고리즘 개발 및 가시화 기능 개발
-두께 계산 알고리즘의 계산속도 및 적중률 향상
-유동 패턴 계산 알고리즘의 계산속도 및 적중률 향상
-메쉬 재생성 기능 속도향상을 위한 병렬화 적용
-다중협업 솔루션과의 통합 연계기술 개발
캐디언스시스템 | 1차년도 | •금형 유동시스템 설계 자동화 원천 기술 개발
-게이트 자동 설계 알고리즘
-게이트 Proto 타입 개발
| 2차년도 | •금형 유동시스템 설계 자동화 프로그램 개발
-게이트 자동 설계 3D 생성
-런너 자동 설계 3D 생성
-스프루 자동 설계 3D 생성
•몰드베이스 설계 자동화 프로그램 개발
한국생산기술연구원 | 1차년도 | •실감형 플랫폼을 위한 부품 표준 분류 및 프로토콜 개발
•AI 기반 데이터 마이닝을 위한 학습 DB 구축
•XR 플랫폼 연계 BMT 금형 기초 설계
| 2차년도 | •실감형 플랫폼을 위한 부품 표준 분류 및 프로토콜 고도화
•AI 기반 데이터 마이닝을 위한 학습 DB 고도화
•금형 협업설계 프로세스 확립 및 협업 툴 개발
•XR 플랫폼 연계 BMT 금형 제작 / 실증
수요기관 : SPL | 1차년도 | •협업 플랫폼 현장 적용을 위한 문제점 및 요구사항 분석
| 2차년도 | •XR 플랫폼 현장 적용 및 실증 진행
•XR 플랫폼 적용을 위한 H / W 구축

## 연구과제수행일정
1차년도 | 요구사항 정의
개발분석 및 계획
데이터 구조 및 인터페이스 구조설계
PC 다중 협업솔루션 설계
VR 다중 협업솔루션 설계
MR 다중 협업솔루션 설계
가상 공간에 협업을 위한 저작툴 설계
해석 알고리즘 및 가시화 기능 개발
해석 결과에 대한 성능 및 실행 평가
AI 기반 금형 형상 인식 기술 사전 연구
CAD 데이터 실시간 변환 기술 테스트
설계 모듈 관련 데이터 구축(소스모델)
유동시스템 설계 모듈 알고리즘 설계
유동시스템 Proto 프로그래밍
유동시스템 설계 모듈 테스트/평가
2차년도 | 계획 수립 및 자료조사
PC 다중 협업솔루션 개발
VR 다중 협업솔루션 개발
MR 다중 협업솔루션 개발
가상 공간에 협업을 위한 저작툴 개발
AI 기반 형상인식 설계
AI 기반 형상인식 개발
AI 기반 검색엔진 설계
AI 기반 검색엔진 개발
금형 3D CAD Assembly 데이터 Unity 데이타 변환 설계
금형 3D CAD Assembly 데이터 Unity 데이타 변환 개발
쾌속사출성형 (시뮬레이션) 결과 인터페이스 적용
XR 다중서버 개발 및 통합서버 구축
유동패턴 해석 정밀도 및 속도 향상
성형압력 계산 알고리즘 개발 및 기능 구현
사출압 계산 알고리즘 개발 및 기능 구현
수지 D/B 구축 및 GUI 구현
설계 모듈 관련 데이터 구축(타입별 소스모델)
유동시스템 설계 모듈 알고리즘 및 화면 설계
유동시스템 프로그램 개발
해석/설계 모듈 인터페이스 개발 및 적용
플랫폼 실증 계획 수립 및 테스트